**Справка о реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-ОЗ**

**«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»**

**на территории МО Приозерский район в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Наименование мероприятий** | **Всего**  **(тыс.руб)** | **Областной бюджет (тыс.руб)** | **Местный**  **бюджет**  **(тыс.руб)** | **Прочие источники**  **(тыс.руб)** | **Выполнено**  **на 28.12.2019** |
| **1** | **Приозерское городское поселение** | Ремонт тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева  г. Приозерска | 999,00 | 899,00 | 100,00 | 1,00  труд.уч. | выполнено, оплата произведена |
| Ремонт проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г. Приозерск | 1 347,345 | 1 158,6 | 187,745 | 1,00  труд.уч. |
| **ИТОГО:** |  | **2 345,345** | **2 057,6** | **287,745** | **2,00** |  |
|  | **Кузнечнинское городское поселение** | Ремонт детской спортивной площадки с ограждениями по ул. Приозерское шоссе д. 10 а | 381,000 | 342,900 | 38,100 | 5,0 | выполнено, оплата произведена |
| **2** | Ремонт детской спортивной площадки с ограждениями по ул. Гагарина, д.1 | 762,014 | 685,900 | 76,114 | 5,0 |
| **ИТОГО:** |  | **1143,014** | **1028,800** | **114,214** | **10,0** |  |
| **3** | **Громовское сельское**  **поселение** | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги по ул. Сиреневая в п. Громово Приозерского района Ленинградской области | 2601,90 | 648,80 | 1943,10 | 10,00 юр.лицо | работы выполнены, оплата произведена |
| Ремонт внутрипоселковых грунтовых дорог пос. Громово | 410,000 | 380,000 | 20,000 | 10,00  юр.лицо |
| **ИТОГО:** |  | **3 011,900** | **1028,800** | **1963,100** | **20,00** |  |
| **4** | **Запорожское сельское**  **поселение** | Обустройство контейнерных площадок в пос. Запорожское | 191,100 | 181,233 | 9,867 | \_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
| Устройство уличного освещения ул. Луговая, ул. Хвойная и пер. Летний пос. Запорожское | 66,239 | 629,052 | 33,339 | \_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
| Устройство уличного освещения микрорайонов «Южный-1», «Южный-2», «Южный-3» пос. Запорожское | 230,508 | 218,515 | 11,993 | \_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 084,000** | **1 028,800** | **55,200** | \_\_ |  |
| **5** | **Красноозерное сельское**  **поселение** | Ремонт и установка опор и светильников уличного освещения по ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Сельская в дер. Красноозерное | 500,743 | 412,548 | 88,195 | 10,0  тр.уч. | работы выполнены, оплата произведена |
| Обустройство тротуара от д.№6 до д.№9 по ул. Школьная в дер. Красноозерное | 840,000 | 617,280 | 222,720 | 10,0  тр.уч. | работы выполнены, оплачены |
| **ИТОГО:** |  | **1 340,743** | **1 029, 828** | **310, 915** | **20,0** |  |
| **6** | **Ларионовское**  **сельское**  **поселение** | Обустройство пожарного пирса с разворотной площадкой п. Ларионово. | 1 083,000 | 1 028,800 | 54,200 | \_\_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 083,000** | **1 028,800** | **54,200** | \_\_\_ |  |
| **7** | **Мельниковское сельское**  **поселение** | Установка опор и светильников уличного освещения по ул. Калинина у ДК п. Мельниково | 616,800 | 578,800 | 35,000 | 3,0  (труд.  участие) | работы выполнены, оплата произведена |
| Приобретение и установка скамеек, урн, информационных щитов по ул. Калинина в п. Мельниково | 478,000 | 450,000 | 25,000 | 3,0  (труд.  участие) | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 094,800** | **1 028,800** | **60,000** | **6,000** |  |
| **8** | **Мичуринское сельское**  **поселение** | Комплексное обустройство пер. Озерный (установка детской площадки и закупка скамеек) в п. Мичуринское:  - закупка оборудования и монтаж детской площадки по пер. Озёрный д.4:,  - покрытие  - качели  - закупка скамеек на территории многоквартирного сектора | 433,800 | 411,300 | 22,500 | 1,0 | работы выполнены,  оплата произведена |
| Организация уличного освещения по пер. Почтовый и пер. Финский с обустройством прилегающей пешеходной зоны в п. Мичуринское:  - светильники  - СИП  - отсыпка прилегающей территории | 650,000 | 617,500 | 32,500 | 1,0 | работы выполнены,  оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 083,8** | **1 028,8** | **55,0** | **2,0** |  |
| **9** | **Петровское сельское**  **поселение** | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№ 29 по ул. Шоссейная в пос. Петровское | 739,115 | 668,160 | 70,955 | \_\_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
| Замена опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское | 398,938 | 360,640 | 38,298 | \_\_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 138,053** | **1 028,800** | **109,253** |  |  |
| **10** | **Плодовское сельское**  **поселение** | Устройство тротуара от дома №2 до школы по ул. Центральной пос. Плодовое | 819,731 | 778,744 | 40,986 | \_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
| Установка пешеходного ограждения у школы в п. Плодовое | 189,449 | 179,976 | 9,472 | **---** | работы выполнены, оплата произведена |
| Установка светофора у школы в пос. Плодовое | 77,867 | 73,973 | 3,893 | **---** | работы выполнены, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 082,948** | **1 028,800** | **54,148** | **\_\_** |  |
| **11** | **Раздольевское сельское поселение** | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Урожайная (от детского сада №19 в сторону комплекса АО "ПЗ "Раздолье") в дер. Раздолье | 1 083, 2 | 1 028, 8 | 54.4 | 5,0 | работы выполнены, оплачены |
| **ИТОГО:** |  | **1 083. 2** | **1 028.8** | **54.4** | **5,0** |  |
| **12** | **Ромашкинское сельское**  **поселение** | Восстановление профиля дороги по ул. Советская п. Ромашки | 1264,000 | 1028,800 | 235,200 | \_\_\_\_ | работы выполнены, оплата произведена |
|  | **ИТОГО:** |  | **1 264,000** | **1 028,800** | **235,200** |  |  |
| **13** | **Севастьяновское сельское**  **поселение** | Ремонт уличного освещения в п. Севастьяново | 803,680 | 760,000 | 40,180 | 3,500  ИП | работа выполнена, оплата произведена |
| Установка гидрантов в п. Севастьяново | 284,530 | 268,800 | 14,230 | 1,500  ИП | работа выполнена, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 088,210** | **1 028,800** | **54,410** | **5,000** |  |
| **14** | **Сосновское сельское**  **поселение** | Замена опор и светильников уличного освещения  ул. Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Новая,  ул. Хлебная в пос. Сосново:  - светильники  - опоры | 800,000 | 745,596 | 54,404 | \_\_\_\_ | работа выполнена, оплата произведена |
| Изготовление, поставка, установка, детского игрового оборудования:  - игровой городок, качель, песочный дворик, карусель, скамейка, качель (балансир);  - ограждение детской площадки - газонное ограждение в пос. Сосново | 300,000 | 283,204 | 16,796 | \_\_\_\_ | работа выполнена, оплата произведена |
| **ИТОГО:** |  | **1 100,000** | **1 028,800** | **71,200** | \_\_\_\_ |  |
|  | **ИТОГО по МР** |  | **18 943,013** | **14 403,20** | **3168,07** | **70,0** |  |