|  | «Согласовано» _____________________ |
| --- | --- |
|  | Председатель комитета образования администрации Приозерский муниципальный район Ленинградской области Т.А.Антонова |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год

«Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

# г.Приозерск

Ответственный исполнитель Программы:

Комитет образования администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Ответственный за разработку Программы:

Председатель  комитета образования

Антонова Татьяна Александровна

электронный адрес:priozersk-ko1@mail.ru

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»

# за 2021 год

Муниципальная программа «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»  (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  № 4098  от 30.12.2019

Изменения в Программу в 2021 году были внесены постановлениями администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

-  № 628  от 25.02.2021 года;

-  № 1658 от 18.05.2021 года;

-  № 2825 от 06.08.2021 года;

-  № 3977 от 29.10.2021 года.

Фактическое исполнение бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2021 году, с учетом поступивших ассигнований из областного (1 313 814,7 тыс. руб.) составило 1 878 286,1 тыс. руб.

Исполнение расходных обязательств на реализацию мероприятий в соответствии                              с утвержденной Программой следующее:

|  | Планируемое на отчетный год (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | Исполнение программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 35 698,0 | 33 423,0 |  |
| Областной бюджет | 1 332 863,0 | 1 313 814,7 |  |
| Местный бюджет | 535 854,0 | 531 048,4 |  |
| Всего: | 1 904 415,0 | 1 878 286,1 | 98,6% |

Таким образом, уровень финансирования Программы составил  98,6%.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 548597,3 | 0,0 | 368186,7 | 180410,6 | 544534,1 | 0,0 | 367314,1 | 177220,0 | 99,3% Содержание ДОУ, ликвидация очередности, создание дополн-ых мест |

Исполнение расходных обязательств составило 99,3%. Фактическое финансирование позволило исполнить мероприятия подпрограммы на 100%.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования"

Системой дошкольного образования в 2021 году охвачено 2715 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Охват детей дошкольным образованием составляет 83,1 %. По состоянию на 1 сентября 2021 года обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом открыто 142 группы (2020 год- 141 группа), для детей раннего возраста открыта 31 группа (2020 год – 30 групп), групп компенсирующей направленности - 29, 1 группа для детей со сложным дефектом.

В целях реализации  мероприятия 1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций,  на обеспечение деятельности 28 дошкольных образовательных учреждений  было запланировано всего: 171,1  (местный бюджет), фактическое исполнение составило: 167 890,4 тыс.рублей (98,1%).

В рамках мероприятия  1.1.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях  включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» средства областного бюджета  в сумме 348 470,1 руб.  были израсходованы на 100%.

Мероприятие 1.1.4. Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования. Средства областного бюджета в сумме 70,0 тыс. рублей израсходовано на 100%.

Фактическое исполнение мероприятия  1.2.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования» составило 11,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение  реализации основного  мероприятия 1.3. «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», в том числе, мероприятия 1.3.1. «Осуществление полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Ленинградской области» составило в 2021 году: 9 505,7 тыс. рублей (областной бюджет). Исполнение расходных обязательств: 90,8%.

На укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования было выделено всего: 1 450 888,89 руб. (ОБ – 1 305,8; МБ – 145,1). Исполнение расходных обязательств составило 100%:

-  проведены ремонтные работы  МДОУ «Детский сад  комбинированного вида №5», ДОУ № 11, МДОУ «Детский сад  №14», МДОУ «Детский сад №26», МДОУ «Детский сад №13».

Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций было исполнено на 100%. В рамках реализации мероприятия 1.4.2. «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения» четырнадцатью дошкольными образовательными учреждениями района были  приобретены комплекты игрового развивающего оборудования  всего на сумму: 9300,3 (ОБ -8835,1 тыс.руб;  МБ – 465,2 тыс. руб)

Исполнение расходных обязательств составило 100%

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 1 177851,8 | 35200,2 | 915408,7 | 227242,9 | 1156269,0 | 32953,5 | 897513,7 | 225801,8 | 98,2% |

Исполнение расходных обязательств составило 98,2%.

Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Средства ФБ, ОБ использованы на 100%.

Основное мероприятие 2.1. Реализация образовательных программ общего образования

Средства областного бюджета использованы на 100%:

- в рамках мероприятия 2.1.2. - на обеспечение деятельности 21 бюджетных и автономных учреждений: МБ - 166 506,3 тыс. руб.

- в рамках исполнения мероприятия  2.1.3 – на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования  в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) средства областного бюджета использованы на 100% (486 238,0 тыс.. руб.)

Основное мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры общего образования

В рамках мероприятия 2.2.2 Укрепление материально-технической базы организаций общего образования в 8 учреждениях на общую сумму 32 392,4  (ОБ-28 963,1  МБ- 3429,3):

- в 2021 году были выполнены в средней общеобразовательной школе №1 г. Приозерска. Из областного бюджета было выделено 2,97 тыс. руб. и 330 тыс. рублей из местного бюджета.

- ремонт кровли в Красноармейской школе (900 000 тыс. руб из областного и муниципального бюджетов)

- большие ремонтные работы в производственных цехах  пищеблока, а также ремонт приточно-вытяжной вентиляции над тепловым оборудованием в горячем цехе пищеблока – в СОШ № 1   (2 970 000 тыс.руб. – из обл. бюджета и 330 000 тыс. руб – из муниципального бюджета)

- реконструкция уличного освещения в Джатиевской школе (300 000 тыс.руб.)

- ремонтные работы в учебных кабинетах и помещениях:

(это и замена линолиума, замена дверей, установка водогреев, ремонт санузлов, покраска стен) проведены в следующих учреждениях:

Степанянская школа на сумму 600 000 тыс. рублей

Коммунарская  школа – на сумму 350 000 руб.

Красноозерненская ООШ – 80 000 тыс.руб.

Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы» на сумму – 580 000 тыс. руб.

Отрадненская СОШ – 130 000 тыс.руб.

Запорожская ООШ – 200 000 тыс. руб.

Мельниковская СОШ – 224 000 тыс. руб.

В рамках мероприятия 2.2.3 «Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов» для организации дистанционного обучения обучающихся   МОУ «Кузнеченская СОШ», МОУ «Сосновский Центр образования», «Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая адаптированные общеобразовательные программы», МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5, МОУ «Раздольевская СОШ», МОУ «Запорожская ООШ», МОУ «Шумиловская СОШ», МОУ «Мичуринская СОШ» было выделено оборудования на сумму: 839,2 (ОБ-755,3; МБ-83,9)

Исполнение расходных обязательств составило  – 100%.

Также  приобретено  современное компьютерное, учебно-лабораторное оборудование, пособия, материалы и предметы учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций.

В 2021 году приобретено три новых школьных автобуса  для  Коммунарской, Громовской  и  Запорожской школ).  Софинансирование из муниципального бюджета составило: 650,0 тыс. руб., из областного бюджета всего  выделено 5 850,0 тыс. руб.).

- 2 школы - получили новые автобусы взамен изношенных (МОУ «Мельниковская ООШ», МОУ «Кузнеченская СОШ»). Все имеющиеся школьные автобусы:

- имеют одобрение типа транспортного средства «автобус для перевозки детей»,

- договоры на техническое обслуживание и ремонт, медицинское обслуживание водителей,

- оснащены системой спутниковой навигации «Глонасс»

- передвигаются согласно планов маршрута, утвержденных ГИБДД.

За счет средств муниципального бюджета осуществляются работы по поддержанию в исправном состоянии школьных автобусов, прохождение ТО, страхование и обеспечение их горюче-смазочными материалами.

В рамках мероприятия 2.2.5. Реновация старых школ:

- продолжение работ по реновации МОУ «Громовская СОШ»  (средства областного и местного  бюджета – 104 786.6  тыс. руб.). Фактическое исполнение – всего: 90 587,7 (ОБ-81 528,9; МБ-9058,8)

Основное мероприятие 2.4. «Федеральный проект «Современная школа»

- для формирования у обучающихся современных технологических  и гуманитарных навыков в рамках мероприятия 2.4.1. Обновление материально-технической базы» открыты центры «Точка роста» в МОУ  «Кузнеченская СОШ»

Всего: 1 729,6 тыс. руб. (ФБ-1043,0;  ОБ-513,7;  МБ-172,9)

Средства использованы в полном объеме – 100%

Основное мероприятие 2.5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Был проведен капитальный ремонт спортивных залов 3-х школ (Степанянская ООШ, Красноармейская ООШ, Джатиевская ООШ)  в рамках мероприятия 2.5.1 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом» (в соответствии с Соглашением с комитетом общего и профессионального образования выделены средства из 3-х бюджетов: 6 557 850 тыс. рублей);

Средства использованы в полном объеме – 100%

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 79 472,1 | 261,8 | 1514,3 | 77 696,0 | 79 472,1 | 261,8 | 1514,3 | 77 696,0 | 100% |

Исполнение расходных обязательств составило 100%. Средства областного бюджета исполнены в полном объеме.

Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены (100%).

По итогам 2021 года в учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных организациях Приозерского района реализуются 360 дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программам технической, физкультурно-спортивной, естественно-научной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой и художественной направленностей.

Персонифицированным учетом в системе дополнительного образования охвачено 6765 детей, что составляет 85,96, % от общего количества детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории Приозерского района (7870) по состоянию на 20.12.2021 г. Количество выданных сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2021 году составило 3903 (50 %).

# Образовательные организации участвуют  в проектах:   Школьный спортивный клуб, РДШ, кадетское движение, ЮНАРМИЯ и др.

Обязательства исполнены на 100%.

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | «Развитие кадрового потенциала в МО Приозерский муниципальный район | 280,0 | 0,0 | 252,0 | 28,0 | 280,0 | 0,0 | 252,0 | 28,0 | 100% |

Исполнение расходных обязательств составило 100%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Средства областного  и местного бюджета использованы на 100% (ОБ- 252,0   МБ- 28,0 тыс. руб., всего: 280,0)

Обучение прошли 7 педагогов, из них: 1 педагог МОУ «Петровская СОШ» по программе «Управление образовательными системами», 2 педагога МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» по программам «Подготовка обучающихся к олимпиадам по программированию» и «Подготовка обучающихся к участию во Всеросийских олимпиадах по экономике и праву», 3 педагога МОУ «СОШ №1» по программе «Психологическая безопасность в образовательной организации», 1 педагог МОУ «Запорожская СОШ» по программе «Подготовка обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по химии».

Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 32 718,4 | 0,0 | 12 787,3 | 19 931,1 | 32 595,3 | 0,0 | 12 787,3 | 19 808,0 | 99,6% |

Исполнение расходных обязательств подпрограммы составило 99,6%, выделенные средства областного бюджета использованы в полном объеме.

Успешно была организована летняя оздоровительная компания 2021 года, израсходовано 32 595,3 тыс. рублей из всех источников финансирования,  была организована работа 76 лагерей (2019-74) на базе муниципальных и государственных образовательных учреждений, в том числе МКУ Детский оздоровительный лагерь «Лесные зори» (3 смены), всего данной формой отдыха охвачено  2215 человек.

Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений"

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений" | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 100% |

Исполнение финансирования мероприятий подпрограммы составило 100%:

- замена напольных покрытий на противопожарные (МОУ «Запорожская ООШ» - 170 тыс. руб.);

- установка пожарных эвакуационных лестниц: (ДОУ № 35 – 300  тыс. руб.);

- замена дверей на противопожарные (ДОУ № 13 – 50 тыс.руб.);

- оборудование учреждения экстренным звуковым оповещением (Кривковская начальная школа-детский сад – 280 тыс.руб).

Проведены мероприятия по путям эвакуации, огнезащитной обработке деревянных конструкций, испытанию пожарных лестниц и кровель, проверке вентиляционных каналов в  образовательных учреждениях.

Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях»

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | Подпрограмма 7 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

В  целях оптимизации средств среди подпрограмм муниципальной программы «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» в период возникшей в 2020 году пандемии финансирование мероприятий подпрограммы № 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях» средства были распределены.

Подпрограмма 8

«Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных организациях»

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Мероприятия в рамках  подпрограммы № 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда  в муниципальных образовательных организациях», по причине сохранения соответствия проведенной ранее аттестации рабочих мест, не были актуальными и востребованными в 2021 году.

Подпрограмма 9

"Социальная поддержка семей и детей"

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | Подпрограмма 9 «Социальная поддержка семей и детей» | 34 950,0 | 236,0 | 34 714,0 | 0,0 | 34 641,0 | 207,7 | 34 433,3 | 0,0 | 99,1% |

Исполнение расходных обязательств составило 99,1%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия 9.1.1. «Выплата единовременного пособия при всех формах устройствах детей, лишенных родительского попечения  устроено в семьи 11 детей-сирот (11 детей – взято под опеку).

Фактическое исполнение – 207,7 тыс. руб. (ФБ)

В рамках мероприятия  9.1.4. «Осуществление полномочий  по назначению и выплате денежных средств на содержание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)  и приемных семей: 99 детей – под опекой, 38 ребенка – определены в приемные семьи. Всего – 137 ребенка.

Фактическое исполнение – 20 761,3 тыс. руб. (ОБ)

Подпрограмма 10. «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики»

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики» | 1 862,8 | 0,0 | 0,0 | 1 862,8 | 1 850,9 | 0,0 | 0,0 | 1 850,9 | 99,4% |

Исполнение расходных обязательств составило 99,4%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 11 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности"

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» | 26 982,6 | 0,0 | 0,0 | 26 982,6 | 26 943,7 | 0,0 | 0,0 | 26 943,7 | 99,9% |

Исполнение расходных обязательств составило 99,9%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 12. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов"

| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
|  |  | ИТОГО | в том числе по источникам финансирования: | ИТОГО по направл. мероприят. | в том числе по источникам финансирования: | Примечания |
|  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4 | 4.1. | 4.2. | 4.3. |  |
|  | "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 100% |

Исполнение расходных обязательств составило 100%. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов восьми образовательным организациям выделено из муниципального бюджета в общей сложности  700 000 тыс. руб для приобретения пандусов и поручней, ремонтных работ крыльца  (это детские сады: №№ 25, 26 и школы: Степанянская ООШ, Мичуринская СОШ, Кривковская начальная школа-детский сад, Коммунарская ООШ, Петровская СОШ).

| Информация о ходе реализации муниципальной программы «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» Финансирование мероприятий муниципальной программы 1. Достижение целевых показателей за 2021 год Таблица 8 № Наименование целевого показателя муниципальной программы Единица измерения Значения целевых показателей Показатель эффективности,% планируемое на текущий год фактическое за отчетный период процент выполнения 1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) % 81,2 83,1 102 100 2 Обновление материально-технической базы в Центрах цифрового, гуманитарного, технологического и естественно-научного профилей - как сетевых центров формирования современных компетенций и навыков у обучающихся. % 2 100 100 100 3 Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами % 94,1 100 100 100 4 Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 7-11 классов) % 8,54 22,4 262 100 5 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет), % % 78 80,9 104 100 6 Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет (от общей численности учителей общеобразовательных организаций), % % 25 20 80 80 7 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших медали «За особые успехи в учении» и подтвердивших свои результаты при сдачи ЕГЭ, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % % 3,6 9,3 258 100 Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного периода составила 143,7%. Ht (102+100+100+262+104+80+258)/7= 143,7 % Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного периода составил 98,6% от плановых значений по году. Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном периоде составила 121,6%. Эt = (143,7/98,6)*100 = 145,7% реализация Программы более высокая по сравнению с запланированной. Выполнение плана мероприятий реализации муниципальной программы "Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы" за 2021 год № строки мероприятия Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования, (тыс.руб.) Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечание Планируемое на текущий год Фактическое за отчетный период ИТОГО по направлениям и мероприятиям в том числе по источникам финансирования: ИТОГО по направлениям и мероприятиям в том числе по источникам финансирования: Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет 1 2 3 3.1. 3.2. 3.3. 4 4.1. 4.2. 4.3. 5 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 548 597,3 0,0 368 186,7 180 410,6 544 534,1 0,0 367 314,1 177 220,0 Основное мероприятие 1.1. Развитие программ дошкольного образования 528 328,7 0,0 348 540,1 179 788,6 525 138,1 0,0 348 540,1 176 598,0 Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 171 081,0 0,0 0,0 171 081,0 167 890,4 0,0 0,0 167 890,4 28 учреждений Мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 8 707,6 0,0 0,0 8 707,6 8 707,6 0,0 0,0 8 707,6 6 учреждений Мероприятие 1.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организаций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 348 470,1 0,0 348 470,1 0,0 348 470,1 0,0 348 470,1 0,0 26 учреждений Мероприятие 1.1.3. Обеспечение по заявлениям родителей (законных представителей) сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 1.1.4. Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 70,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 2 учреждения Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и приобретение объектов 11,7 0,0 0,0 11,7 11,7 0,0 0,0 11,7 Мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования 11,7 0,0 0,0 11,7 11,7 0,0 0,0 11,7 1 учреждение Основное мероприятие 1.3. Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 9 505,7 0,0 9 505,7 0,0 8 633,1 0,0 8 633,1 0,0 Мероприятие 1.3.1. Осуществление полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Ленинградской области 9 505,7 0,0 9 505,7 0,0 8 633,1 0,0 8 633,1 0,0 27 учреждений Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций 10 751,2 0,0 10 140,9 610,3 10 751,2 0,0 10 140,9 610,3 Мероприятие 1.4.1. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 1 450,9 0,0 1 305,8 145,1 1 450,9 0,0 1 305,8 145,1 5 учреждений Мероприятие 1.4.2. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 9 300,3 0,0 8 835,1 465,2 9 300,3 0,0 8 835,1 465,2 14 учреждений Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 1 177 851,8 35 200,2 915 408,7 227 242,9 1 156 269,0 32 953,5 897 513,7 225 801,8 Основное мероприятие 2.1. Реализация образовательных программ общего образования 674 174,6 21 030,3 486 638,0 166 506,3 673 376,0 20 252,9 486 638,0 166 485,1 Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 166 506,3 0,0 0,0 166 506,3 166 485,1 0,0 0,0 166 485,1 21 учреждение Мероприятие 2.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных ОО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 486 238,0 0,0 486 238,0 0,0 486 238,0 0,0 486 238,0 0,0 20 учреждений Мероприятие 2.1.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 21 030,3 21 030,3 0,0 0,0 20 252,9 20 252,9 0,0 0,0 21 учреждений Мероприятие 2.1.5. Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 2 учреждения Основное мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры общего образования 440 025,4 0,0 380 117,5 59 907,9 425 826,5 0,0 367 338,5 58 488,0 Мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования 2 286,9 0,0 0,0 2 286,9 2 286,9 0,0 0,0 2 286,9 1 учреждение Мероприятие 2.2.2. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования 32 392,4 0,0 28 963,1 3 429,3 32 392,4 0,0 28 963,1 3 429,3 8 учреждений Мероприятие 2.2.3. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 839,2 0,0 755,3 83,9 839,2 0,0 755,3 83,9 9 учреждений Мероприятие 2.2.4. Строительство, реконструкция и пристрой объектов для организации общего образования 290 490,6 0,0 247 323,7 43 166,9 290 490,6 0,0 247 323,7 43 166,9 1 учреждение Мероприятие 2.2.5. Реновация старых школ 104 786,6 0,0 94 307,9 10 478,7 90 587,7 0,0 81 528,9 9 058,8 1 учреждение Мероприятие 2.2.6. Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 2.2.7. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 9 229,7 0,0 8 767,5 462,2 9 229,7 0,0 8 767,5 462,2 12 учреждений Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществление питания на бесплатной основе 55 364,3 12 866,6 42 497,7 0,0 48 779,0 11 397,3 37 381,7 0,0 Мероприятие 2.3.1. Осуществление полномочий по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 18 640,9 0,0 18 640,9 0,0 16 248,9 0,0 16 248,9 0,0 21 учреждение Мероприятие 2.3.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 36 723,4 12 866,6 23 856,8 0,0 32 530,1 11 397,3 21 132,8 0,0 21 учреждене Основное мероприятие 2.4. Федеральный проект "Современная школа" 1 729,6 1 043,0 513,7 172,9 1 729,6 1 043,0 513,7 172,9 Мероприятие 2.4.1. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 729,6 1 043,0 513,7 172,9 1 729,6 1 043,0 513,7 172,9 1 учреждение Основное мероприятие 2.5. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 6 557,9 260,3 5 641,8 655,8 6 557,9 260,3 5 641,8 655,8 Мероприятие 2.5.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 6 557,9 260,3 5 641,8 655,8 6 557,9 260,3 5 641,8 655,8 3 учреждения Основное мероприятие 2.6. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 2.6.1. Обеспечение образоввательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды и создание центров цифрового образования детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 79 472,1 261,8 1 514,3 77 696,0 79 472,1 261,8 1 514,3 77 696,0 Основное мероприятие 3.1. Реализация программ дополнительного образования детей 77 532,4 0,0 0,0 77 532,4 77 532,4 0,0 0,0 77 532,4 Мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 63 926,9 0,0 0,0 63 926,9 63 926,9 0,0 0,0 63 926,9 3 учреждения Мероприятие 3.1.3. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по персонифицированному финансированию 13 605,5 0,0 0,0 13 605,5 13 605,5 0,0 0,0 13 605,5 2 учреждения Основное мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования 1 505,5 0,0 1 385,3 120,2 1 505,5 0,0 1 385,3 120,2 Мероприятие 3.2.1. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования 881,9 0,0 793,7 88,2 881,9 0,0 793,7 88,2 2 учреждения Мероприятие 3.2.2. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 623,6 0,0 591,6 32,0 623,6 0,0 591,6 32,0 2 учреждения Основное мероприятие 3.3. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 434,2 261,8 129,0 43,4 434,2 261,8 129,0 43,4 Мероприятие 3.3.1. Создание новых мест в образовательных организациях, различных типов для реализации дополнительного образования общеразвивающих программ всех направленностей 434,2 261,8 129,0 43,4 434,2 261,8 129,0 43,4 1 учреждение Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций» 280,0 0,0 252,0 28,0 280,0 0,0 252,0 28,0 Основное мероприятие 4.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 280,0 0,0 252,0 28,0 280,0 0,0 252,0 28,0 Мероприятие 4.1.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 280,0 0,0 252,0 28,0 280,0 0,0 252,0 28,0 4 учреждения Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 32 718,4 0,0 12 787,3 19 931,1 32 595,3 0,0 12 787,3 19 808,0 Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" 32 718,4 0,0 12 787,3 19 931,1 32 595,3 0,0 12 787,3 19 808,0 Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 6 506,1 0,0 0,0 6 506,1 6 383,0 0,0 0,0 6 383,0 1 учреждение Мероприятие 5.1.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 4 838,7 0,0 4 354,8 483,9 4 838,7 0,0 4 354,8 483,9 23 учреждения Мероприятие 5.1.3.Организация отдыха детей в каникулярное время 9 369,5 0,0 8 432,5 937,0 9 369,5 0,0 8 432,5 937,0 21 учреждение Мероприятие 5.1.4. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 12 004,1 0,0 0,0 12 004,1 12 004,1 0,0 0,0 12 004,1 27 учреждений Мероприятие 5.1.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 6 «Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений» 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 Основное мероприятие 6.1. Содействие развитию образования 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 Мероприятие 6.1.1. Мероприятия в области образования 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 5 учреждений Подпрограмма 7 «Обеспечение санитарно-гигиенических требований в муниципальных образовательных учреждениях" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Основное мероприятие 7.1. Содействие развитию образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 7.1.1. Мероприятия в области образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 8 «Обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных организациях» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Основное мероприятие 8.1. Содействие развитию образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 8.1.1. Мероприятия в области образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 9 "Социальная поддержка семей и детей" 34 950,0 236,0 34 714,0 0,0 34 641,0 207,7 34 433,3 0,0 Основное мероприятие 9.1. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью 34 950,0 236,0 34 714,0 0,0 34 641,0 207,7 34 433,3 0,0 Мероприятие 9.1.1. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 236,0 236,0 0,0 0,0 207,7 207,7 0,0 0,0 устроены в семьи 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Мероприятие 9.1.2. Осуществление полномочий по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 9 555,2 0,0 9 555,2 0,0 9 530,3 0,0 9 530,3 0,0 38 приемных родителя Мероприятие 9.1.3. Осуществление полномочий по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 1 962,1 0,0 1 962,1 0,0 1 962,1 0,0 1 962,1 0,0 подгготовку прошли 34 граждан Мероприятие 9.1.4. Осуществление полномочий по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 20 997,7 0,0 20 997,7 0,0 20 761,3 0,0 20 761,3 0,0 137 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечени Мероприятие 9.1.5. Осуществление полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 670,2 0,0 670,2 0,0 663,1 0,0 663,1 0,0 128 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Мероприятие 9.1.6. Осуществление полномочий по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 9.1.7. Осуществление полномочий по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие 9.1.8. Осуществление полномочий по принятию решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях 1 452,3 0,0 1 452,3 0,0 1 452,3 0,0 1 452,3 0,0 освобождено от оплаты 142 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- лей Мероприятие 9.1.9. Осуществление полномочий по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области 76,5 0,0 76,5 0,0 64,2 0,0 64,2 0,0 постинтернатное сопровождение получили 6 человек Подпрограмма 10 «Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики» 1 862,8 0,0 0,0 1 862,8 1 850,9 0,0 0,0 1 850,9 Основное мероприятие 10.1. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи 1 862,8 0,0 0,0 1 862,8 1 850,9 0,0 0,0 1 850,9 Мероприятие 10.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1 862,8 0,0 0,0 1 862,8 1 850,9 0,0 0,0 1 850,9 1 учреждение Подпрограмма 11 «Развитие учреждений, оказывающих услуги в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности» 26 982,6 0,0 0,0 26 982,6 26 943,7 0,0 0,0 26 943,7 Основное мероприятие 11.1. Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности сферы образования 26 982,6 0,0 0,0 26 982,6 26 943,7 0,0 0,0 26 943,7 Мероприятие 11.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 26 982,6 0,0 0,0 26 982,6 26 943,7 0,0 0,0 26 943,7 1 учреждение Подпрограмма 12 "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" 700,0 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 700,0 Основное мероприятие 12.1. "Мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта" 700,0 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 700,0 Мероприятие 12.1.1. Мероприятия в области образования 700,0 0,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 700,0 8 учреждений Мероприятие 12.1.2. Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Итого по программе: 1 904 415,0 35 698,0 1 332 863,0 535 854,0 1 878 286,1 33 423,0 1 313 814,7 531 048,4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |