|  |
| --- |
|  |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020-2022 годы» за 2021 год

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы

администрации Приозерского

муниципального района Ленинградской области

Котова Л.А.

г. Приозерск

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Плотникова Юлия Сергеевна, тел. 35-657, эл. почта [molodprioz@yandex.ru](mailto:molodprioz@yandex.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 -2022 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2019 года № 4099.

Программа была приведена в соответствие на основании решения Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2021 г. № 146 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2020 г. № 75 «О бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 16.02.2021 г. № 81).

Фактическое финансирование Программы в 2021 году составило 72249,6 тыс. руб., за счет средств областного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1. | Организация и проведений официальных физкультурных мероприятий среди населения | 44731,6 | 44456,6 |  |
| 2. | Реализация программ спортивной подготовки | 27073,4  (3562,5-о.б.,  23510,9-м.б.) | 26605,1  (3562,5-о.б.,  23042,6-м.б.) |  |
| 3. | Материально-техническое, научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта | 1541,9  (460,0 – о. б., 1081,9 – м. б.) | 912,9  (460,0 – о. б.,  452,9 – м. б.) | Уменьшение расходов связано с длительным процессом прохождения закупок и из-за тендерной экономии |
|  | ИТОГО: | **73346,9**  **(4022,5 – о.б., 69324,4 – м.б.)** | **72249,6**  **(4022,5 – о.б., 68227,1 – м.б.)** | **98,5%** |

Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись:

- содержание муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» (плавательный бассейн);

- содержание муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики»;

- расходы на деятельность муниципального казенного учреждения «Приозерская спортивная школа «Корела»;

- развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения;

- развитие массового детско-юношеского спорта;

- военно-патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта и ВФСК ГТО;

- развитие адаптивной физической культуры и спорта;

- развитие материально-технического, научно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта.

Полученные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед.  изм-ия | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | % | 51,0 | 56,6 | 110,9 |
| 2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 88,0 | 88,0 | 100,0 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 6,1 | 6,5 | 106,0 |

Расчет интегральной оценки результативности

Ht = (110,9 + 100,0 +106,0)/3=105,6%

Расчет эффективности реализации Программы

Эt = (105,6/98,5)\*100=107,2%

Эффективность реализации Программы запланированная - фактический объем финансирования мероприятий Программы позволил достичь уровня запланированных целевых показателей.

В связи с изменением структуры муниципальных и государственных программ, данная программа завершена досрочно на основании постановления администрации № 4997 от 23 декабря 2021 года.