**Администрация**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 2023 года ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2022 года № 202 |

В связи с приведением муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2022 года № 202, в соответствие с постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10.11.2021 года №4008 (с изменениями от 07.10.2022 г. № 3558) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение и Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2021 г. № 4130 (с изменениями от 07.10.2022 г. №3559) «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение и муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с уточнением объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы, с решением Совета депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 2022 г. № 220 «О внесении изменений в решение от 21 декабря 2021 года № 136 «О бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов» и с решением Совета депутатов Приозерского городского поселения и Приозерского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2022 №106 «О бюджете Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов», руководствуясь Уставом Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы (далее Программа), следующие изменения:
   1. Название программы изложить в следующей редакции: Муниципальная программа Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области».
   2. Титульный лист муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
   3. Паспорт муниципальной программы изложить согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
   4. Название раздела 8 изложить в следующей редакции: Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.
   5. Проектную часть муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы, Раздел 8 Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий дополнить абзацем: «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации».
   6. Пункт 1. Краткая характеристика проектов, реализуемых в рамках программы проектной части муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы, Раздел 7 Информация о проектной и процессной части дополнить абзацами: Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В рамках указанного федерального проекта осуществляется развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях, проведение мероприятий патриотической направленности в части организации работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. Осуществляются организационные мероприятия в сфере патриотического и трудового воспитания обучающихся, в том числе вовлечение детей в деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также в участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена».
   7. Пункт 4 Обоснование необходимости и достаточности предлагаемых комплексов процессных мероприятий для решения задач программы процессной части раздела 7 Информация о проектной и процессной части дополнить абзацем: эффективному использованию муниципального имущества и средств, местного, регионального и федерального бюджетов.
   8. Приложение 3 «Целевые показатели» изложить в следующей редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.
   9. Приложение 1 к муниципальной программе «Расходы на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению.
   10. Приложение 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению.
   11. Дополнить Программу Приложением 6 «Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы». (Приложение 6)
2. Отделу информационных технологий (Бекетов Д.Ф.) данное постановление опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кириллову И.М.

Заместитель главы администрации В.В. Стецюк

Согласовано:

Кравченко И.И.

Бордюгова Е.В.

Михалева И.Н.

Бойцова О.А.

Цветкова Е.Н.

Кириллова И.М.

Исп. Оплетин Е.В.

Тел.35-814

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

От 2023 года № \_\_\_\_\_

Приложение 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Современное образование в

Приозерском муниципальном районе

Ленинградской области» на 2022-2024 годы

Ответственный за реализацию программы:

Председатель комитета образования администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

Ответственный за разработку Программы:

Зам. председателя комитета образования

электронный адрес: [priozersk-ko1@mail.ru](mailto:priozersk-ko1@mail.ru)

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

От 2023 года № \_\_\_\_\_

Приложение 2

**ПАСПОРТ**

муниципальной Программы

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024гг. |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет образования администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации района;  Муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования»;  Муниципальное казенное учреждение детский оздоровительный лагерь «Лесные зори»;  Отдел по опеке и попечительству администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области;  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение конкурентоспособности системы образования Приозерского муниципального района, вхождение в число районов - лидеров Ленинградской области по качеству общего образования. |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Создание условий для получения доступного качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям. 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Ленинградской области и Российской Федерации. 4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 5. Формирование системы непрерывного обновления педагогическими работниками своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. 6. Создание условий для раннего развития детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения 7. Создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации | 1. Создание инфраструктуры образования, обновление материально-технической базы и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием для создания 100 проц. доступности общего образования. 2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 3. Вовлечение обучающихся Приозерского муниципального района Ленинградской области в систему патриотического воспитания детей – не менее 24% обучающихся. 4. Развитие инфраструктуры образования, обновление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций района современным оборудованием для создания доступности дошкольного, общего и профессионального образования 5. Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников на протяжении всей профессиональной деятельности 6. Увеличение количества детей до 7 лет, охваченных дополнительным образованием 7. Предоставление социальных гарантий обучающимся всех уровней образования, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект "Современная школа".  Федеральный проект «Успех каждого ребенка».  Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».  Федеральный проект «Содействие занятости»  Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 100 068,8 рублей, в том числе:  2022 год –1 642 299,2 рублей  2023 год – 1 670 148,0 рублей  2024 год – 1 787 621,6 рублей |

**Раздел 8. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий**

**Проектная часть**

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

- «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации».

**1. Краткая характеристика проектов, реализуемых в рамках программы:**

«Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В рамках указанного федерального проекта осуществляется развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях, проведение мероприятий патриотической направленности в части организации работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. Осуществляются организационные мероприятия в сфере патриотического и трудового воспитания обучающихся, в том числе вовлечение детей в деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также в участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена».

**Процессная часть**

**4.** **Обоснование необходимости и достаточности предлагаемых комплексов процессных мероприятий для решения задач программы:**

- эффективному использованию муниципального имущества и средств, местного, регионального и федерального бюджетов.

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_\_

Приложение 3

**Целевые показатели**

муниципальной программы Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/  подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) год 2021г |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
|  | Доля детей до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | % | 22 | 23 | 24 | 20 |
|  | Увеличение охвата образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 78,5 | 79 | 80 | 78 |
|  | Увеличение охвата обучающихся системой патриотического воспитания детей | % | 22 | 23 | 24 | 20 |
|  | Доля образовательных организаций общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. | % | 30 | 30 | 40 | 15 |
|  | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет  (от общей численности учителей общеобразовательных организаций) | % | 27 | 28 | 31 | 26 |
|  | Кол-во педагогов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах конкурсов педагогического мастерства | чел. | 25 | 30 | 35 | 21 |
|  | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года  до 7 лет | % | 83 | 83 | 83 | 80 |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений | чел. | 420 | 430 | 430 | 420 чел.  100% |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 чел.  100% |

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_\_

Приложение 4

**Расходы на реализацию** **муниципальной программы**

Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области»

на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | |
|  | Всего: | 5 100 068,8 | 1 642 299,2 | 1 670 148,0 | 1 787 621,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 133 055,5 | 40 083,2 | 37 965,5 | 55 006,8 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 3 163 339,4 | 1 018 283,1 | 1 021 869,4 | 1 123 186,9 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1 803 673,9 | 583 932,9 | 610 313,1 | 609 427,9 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_\_

Приложение 5

**План реализации муниципальной программы**

"Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа  «Современное образование в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области» |  | 2022 | 1 642 299,2 | 583 932,9 | 1 018 283,1 | 40 083,2 | 0,00 |
| 2023 | 1 670 148,0 | 610 313,1 | 1 021 869,4 | 37 965,5 | 0,00 |
| 2024 | 1 787 621,6 | 609 427,9 | 1 123 186,9 | 55 006,8 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе |  | 2022-2024 | 5 100 068,8 | 1 803 673,9 | 3 163 339,4 | 133 055,5 | 0,00 |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| 1. Федеральный проект "Современная школа" | Комитет образования | 2022 | 1 738,7 | 173,9 | 516,4 | 1 048,4 | 0,00 |
| 2023 | 2 451,4 | 269,6 | 720,0 | 1 461,8 | 0,00 |
| 2024 | 22 260,9 | 2 448,7 | 6 538,0 | 13 274,2 | 0,00 |
| 2022-2024 | 26451,0 | 2892,2 | 7 774,4 | 15 784,4 | 0,00 |
| * 1. Мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Комитет образования | 2022 | 1 738,7 | 173,9 | 516,4 | 1 048,4 | 0,00 |
| 2023 | 2 451,4 | 269,6 | 720,0 | 1 461,8 | 0,00 |
| 2024 | 22 260,9 | 2 448,7 | 6 538,0 | 13 274,2 | 0,00 |
| 2022-2024 | 26451,0 | 2892,2 | 7 774,4 | 15 784,4 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа" | Комитет образования | 2022 | 20002,8 | 2000,3 | 18002,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 44839,3 | 6654,8 | 38184,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 74509,9 | 4198,4 | 70311,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 139352,0 | 12853,5 | 126498,5 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района" | 2022 | 4660,2 | 466,0 | 4194,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4788,9 | 526,8 | 4262,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4788,9 | 526,8 | 4262,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 14238,0 | 1519,6 | 12718,4 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района" | 2022 | 1143,7 | 114,4 | 1029,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1163,9 | 128,0 | 1035,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1163,9 | 128,0 | 1035,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 3471,5 | 370,4 | 3101,1 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Реновация организаций общего образования (остатки средств на начало текущего финансового года) | Комитет образования | 2022 | 14198,9 | 1419,9 | 12779,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32886,5 | 0 | 32886,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 68557,1 | 3543,6 | 65013,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 115642,5 | 4963,5 | 110679,0 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района" | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Комитет образования | 2022 | 2 168,0 | 216,8 | 1 886,6 | 64,6 | 0,00 |
| 2023 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 162,3 | 237,9 | 1 858,7 | 65,7 | 0,00 |
| 2022-2024 | 11830,3 | 7954,7 | 3 745,3 | 130,3 | 0,00 |
| * 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Комитет образования | 2022 | 2 168,0 | 216,8 | 1 886,6 | 64,6 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 162,3 | 237,9 | 1 858,7 | 65,7 | 0,00 |
| 2022-2024 | 4 330,3 | 454,7 | 3 745,3 | 130,3 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка" | Комитет образования | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитет образования | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Комитет образования | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | Комитет образования | 2022 | 5 283,5 | 528,3 | 1 569,2 | 3 186,0 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 775,6 | 855,3 | 2283,7 | 4636,6 | 0,00 |
| 2022-2024 | 13059,1 | 1383,6 | 3852,9 | 7822,6 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Комитет образования | 2022 | 5 283,5 | 528,3 | 1 569,2 | 3 186,0 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 775,6 | 855,3 | 2283,7 | 4636,6 | 0,00 |
| 2022-2024 | 13059,1 | 1383,6 | 3852,9 | 7822,6 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Комитет образования | 2022 | 681,1 | 0 | 224,7 | 456,4 | 0,00 |
| 2023 | 2155,8 | 0 | 711,4 | 1444,4 | 0,00 |
| 2024 | 2125,1 | 0 | 701,3 | 1423,8 | 0,00 |
| 2022-2024 | 4962,0 | 0 | 1637,4 | 3 324,6 | 0,00 |
| * 1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Комитет образования | 2022 | 681,1 | 0 | 224,7 | 456,4 | 0,00 |
| 2023 | 2155,8 | 0 | 711,4 | 1444,4 | 0,00 |
| 2024 | 2125,1 | 0 | 701,3 | 1423,8 | 0,00 |
| 2022-2024 | 4962,0 | 0 | 1637,4 | 3 324,6 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект «Содействие занятости» | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13500,0 | 13500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20744,9 | 2281,9 | 18463,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 34244,9 | 15781,9 | 18463,0 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие занятости» | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13500,0 | 13500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20744,9 | 2281,9 | 18463,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 34244,9 | 15781,9 | 18463,0 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Реновация дошкольных образовательных организаций | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20744,9 | 2281,9 | 18463,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 20744,9 | 2281,9 | 18463,0 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 2023 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| * + 1. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 2023 | 7500,0 | 7500,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 7500,0 | 7500,0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 38294,3 | 0 | 38294,3 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 38294,3 | 0 | 38294,3 | 0 | 0 |
| * 1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Комитет образования | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 38294,3 | 0 | 38294,3 | 0 | 0 |
| 2022-2024 | 38294,3 | 0 | 38294,3 | 0 | 0 |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" | Комитет образования | 2022 | 588419,0 | 222918,8 | 365500,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 614697,0 | 239700,5 | 374996,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 590925,4 | 215928,8 | 374996,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 1794041,4 | 678548,1 | 1115493,3 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 197115,9 | 197115,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 216187,2 | 216187,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 202357,6 | 202357,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2024 | 615660,7 | 615660,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 9031,5 | 9031,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11262,4 | 11262,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11262,4 | 11262,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2024 | 31556.3 | 31556.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия в области образования | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 16644,7 | 16644,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12116,5 | 12116,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2174,5 | 2174,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2024 | 30935,7 | 30935,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 355167,3 | 0,00 | 355167,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 365677,0 | 0,00 | 365677,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 365677,0 | 0,00 | 365677,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2024 | 1086521,3 | 0,00 | 1086521,3 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 9192,4 | 0,00 | 9192,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8232,1 | 0,00 | 8232,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8232,1 | 0,00 | 8232,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2024 | 25656,6 | 0,00 | 25656,6 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 1267,2 | 126,7 | 1140,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1221,8 | 134,4 | 1087,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1221,8 | 134,4 | 1087,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2024 | 3710,8 | 395,5 | 3315,3 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 737391,9 | 222936,2 | 514455,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 698373,5 | 196063,0 | 502310,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 755722,2 | 242810,3 | 512911,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2024 | 2191487,6 | 661809,5 | 1529678,1 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 350,0 | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 350,0 | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 - 2024 | 700,0 | 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 196844,8 | 196844,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 184621,5 | 184621,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 186443,1 | 186443,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 567909,4 | 567909,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия в области образования | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 26072,5 | 26072,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11091,5 | 11091,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 56017,2 | 56017,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 93181,2 | 93181,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 511649,2 | 0,00 | 511649,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500061,2 | 0,00 | 500061,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 510662,6 | 0,00 | 510662,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 1522373,0 | 0,00 | 1522373,0 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 2636,2 | 0,00 | 2636,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2249,3 | 0,00 | 2249,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2249,3 | 0,00 | 2249,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 7134,8 | 0,00 | 7134,8 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | Комитет образования | 2022 | 189,2 | 18,9 | 170,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 189,2 | 18,9 | 170,3 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" | Комитет образования | 2022 | 83315,8 | 83315,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 88211,0 | 88211,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 87200,8 | 87200,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 258727,6 | 258727,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 60812,2 | 60812,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 59408,5 | 59408,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 58594,5 | 58594,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 178815,2 | 178815,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений по персонифицированному финансированию | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 19904,5 | 19904,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 25319,5 | 25319,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26092,3 | 26092,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 71316,3 | 71316,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия в области образования | Комитет образования | 2022 | 2599,1 | 2599,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3433,0 | 3433,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2464,0 | 2464,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 8496,1 | 8496,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ развития кадрового потенциала" | Комитет образования | 2022 | 20933,8 | 28,0 | 252,0 | 20653,8 | 0,00 |
| 2023 | 21201,3 | 30,8 | 249,2 | 20921,3 | 0,00 |
| 2024 | 21351,4 | 30,8 | 249,2 | 21071,4 | 0,00 |
| 2022-2024 | 63486,5 | 89,6 | 750,4 | 62646,5 | 0,00 |
| * 1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 20653,8 | 0,00 | 0,00 | 20653,8 | 0,00 |
| 2023 | 20921,3 | 0,00 | 0,00 | 20921,3 | 0,00 |
| 2024 | 21071,4 | 0,00 | 0,00 | 21071,4 | 0,00 |
| 2022-2024 | 62646,5 | 0,00 | 0,00 | 62646,5 | 0,00 |
| * 1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Комитет образования | 2022 | 280,0 | 28,0 | 252,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 280,0 | 30,8 | 249,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 280,0 | 30,8 | 249,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 840,0 | 89,6 | 750,4 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры учреждений образования» | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 18272,5 | 913,6 | 17 358,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8948,4 | 448,4 | 8500,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 27220,9 | 1362,0 | 25858,9 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 18272,5 | 913,6 | 17 358,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8948,4 | 448,4 | 8500,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 27220,9 | 1362,0 | 25858,9 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" | Комитет образования | 2022 | 62304,9 | 0,00 | 47630,9 | 14674,0 | 0,00 |
| 2023 | 63695,2 | 0,00 | 49557,2 | 14138,0 | 0,00 |
| 2024 | 64473,7 | 0,00 | 49938,6 | 14535,1 | 0,00 |
| 2022-2024 | 190473,8 | 0 | 147126,7 | 43347,1 | 0,00 |
| * 1. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 21732,0 | 0,00 | 21732,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20581,8 | 0,00 | 20581,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20581,8 | 0,00 | 20581,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 62895,6 | 0,00 | 62895,6 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 40572,9 | 0,00 | 25898,9 | 14674,0 | 0,00 |
| 2023 | 43113,4 | 0,00 | 28975,4 | 14138,0 | 0,00 |
| 2024 | 43891,9 | 0,00 | 29356,8 | 14535,1 | 0,00 |
| 2022-2024 | 127578,2 | 0,00 | 84231,1 | 43347,1 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | Комитет образования  Отдел по опеке и попечительству | 2022 | 36870,8 | 0,00 | 36870,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32135,7 | 0,00 | 32135,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32135,7 | 0,00 | 32135,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 101142,2 | 0,00 | 101142,2 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Комитет образования  Отдел по опеке и попечительству | 2022 | 2014,2 | 0,00 | 2014,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2033,1 | 0,00 | 2033,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2033,1 | 0,00 | 2033,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6080,4 | 0,00 | 6080,4 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | Комитет образования  Отдел по опеке и попечительству | 2022 | 19536,5 | 0,00 | 19,536,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18095,4 | 0,00 | 18095,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18095,4 | 0,00 | 18095,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 55727,3 | 0,00 | 55727,3 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Комитет образования  Отдел по опеке и попечительству | 2022 | 636,1 | 0,00 | 636,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 640,6 | 0,00 | 640,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 640,6 | 0,00 | 640,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 1917,3 | 0,00 | 1917,3 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. .Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц | Комитет образования  Отдел по опеке и попечительству | 2022 | 160,0 | 0,00 | 160,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 93,0 | 0,00 | 93,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 93,0 | 0,00 | 93,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 346,0 | 0,00 | 346,0 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. .Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | Комитет образования  Отдел по опеке и попечительству | 2022 | 5123,2 | 0,00 | 5123,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2630,2 | 0,00 | 2630,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2630,2 | 0,00 | 2630,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 10383,6 | 0,00 | 10383,6 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | Комитет образования  Отдел по опеке и попечительству | 2022 | 113,2 | 0,00 | 113,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 183,0 | 0,00 | 183,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 183,0 | 0,00 | 183,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 479,2 | 0,00 | 479,2 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Комитет образования  Отдел по опеке и попечительству | 2022 | 9287,6 | 0,00 | 9287,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8432,4 | 0,00 | 8432,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8432,4 | 0,00 | 8432,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 26152,4 | 0,00 | 26152,4 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Осуществление полномочий по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | Комитет образования  Отдел по опеке и попечительству | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28,0 | 0,00 | 28,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28,0 | 0,00 | 28,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 56,0 | 0,00 | 56,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Комитет образования | 2022 | 36119,3 | 22104,1 | 14015,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 41708,9 | 27204,5 | 14504,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 37208,9 | 22704,5 | 14504,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 115037,1 | 72013,1 | 43024,0 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 5101,5 | 5101,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8079,9 | 8079,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3579,9 | 3579,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 16761,3 | 16761,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Мероприятия в области образования | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 15445,4 | 15445,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17332,0 | 17332,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17332,0 | 17332,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 50109,4 | 50109,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация отдыха детей в каникулярное время | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 6214,6 | 621,4 | 5593,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6191,6 | 681,0 | 5510,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6191,6 | 681,0 | 5510,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 18597,8 | 1983,4 | 16614,4 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | Комитет образования  МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 9357,8 | 935,8 | 8422,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10105,4 | 1111,6 | 8993,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10105,4 | 1111,6 | 8993,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 29568,6 | 3159,0 | 26409,6 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, оказывающих услуги детям в области психолого-медико-педагогической диагностики" | Центр диагностики и консультирования | 2022 | 1945,9 | 1945,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2184,8 | 2184,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2184,8 | 2184,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6315,5 | 6315,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Центр диагностики и консультирования | 2022 | 1945,9 | 1945,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2184,8 | 2184,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2184,8 | 2184,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 6315,5 | 6315,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности образования" | МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 26851,2 | 26851,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28545,7 | 28545,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28545,7 | 28545,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 83942,6 | 83942,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации Приозерского муниципального района» | 2022 | 26851,2 | 26851,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28545,7 | 28545,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28545,7 | 28545,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2024 | 83942,6 | 83942,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Утверждено

постановлением администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_ декабря 2023 года № \_\_\_\_

Приложение 6

**Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей**

**и структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Показатель муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение конкурентоспособности системы образования Приозерского муниципального района, вхождение в число районов - лидеров Ленинградской области по качеству общего образования. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Создание условий для получения доступного качественного образования в условиях, отвечающих современным требованиям. | Создание инфраструктуры образования, обновление материально-технической базы и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием для создания 100 проц. доступности общего образования. | Федеральный проект "Современная школа". | Доля детей до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности |
| 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. | Федеральный проект «Успех каждого ребенка». | Увеличение охвата образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| 1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Ленинградской области и Российской Федерации. | Вовлечение обучающихся Приозерского муниципального района Ленинградской области в систему патриотического воспитания детей – не менее 24% обучающихся. | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Увеличение охвата обучающихся системой патриотического воспитания детей |
| 1. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. | Развитие инфраструктуры образования, обновление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций района современным оборудованием для создания доступности дошкольного, общего и профессионального образования | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». | Доля образовательных организаций общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. |
| 1. Формирование системы непрерывного обновления педагогическими работниками своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников на протяжении всей профессиональной деятельности | Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ развития кадрового потенциала" | Доля педагогов в системе общего образования в возрасте до 35 лет  (от общей численности учителей общеобразовательных организаций)  Кол-во педагогов, принявших участие в муниципальном, региональном и заключительном этапах конкурсов педагогического мастерства |
| 1. Создание условий для раннего развития детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | Увеличение количества детей до 7 лет, охваченных дополнительным образованием | Федеральный проект «Содействие занятости» | Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года  до 7 лет |
| 1. Создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Предоставление социальных гарантий обучающимся всех уровней образования, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей | Федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе функционирующих общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, спортивных сооружений  Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших оздоровление и отдых загородных стационарных оздоровительных лагерях |