**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)**

**муниципальному образованию Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Ремонт внутридворовой территории по ул. Красноармейская, д. 19-21, г. Приозерск  | 1200 кв.м. | 0 | 1 732 300 | 1 530 000 | 171 200 | 31 100 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 000,0 |
| 2. Закупка и установка элементов детского игрового и спортивного оборудования по ул. Красноармейская, д. 19, г. Приозерск | 1 шт. | 0 | 484 900 | 318 700 | 165 200 | 1 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 700 |
| 3. Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина г. Приозерска  | 1 шт. | 0 | 450 298 | 325 100 | 98 600 | 26 598 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 100 |
| **Итого** | - | 0 | 2 667 498 | 2 173 800 | 435 000 | 58 698 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 173 800 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соклаков А.Н.  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бурак Л.В.  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) мп |  |  |  |  |
| Начальник отдела-главный бухгалтер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Губанова Е.В. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | (подпись)  |  (фамилия, инициалы) |  |
| Исполнитель Тихонова Е.Н. тел. 8 813-79-35-338 |  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

№ 42/158 от «15» февраля 2017г.

**Ежеквартальный отчет**

**администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 01.04.2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Приозерское городское поселение муниципального образования** **Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы** |
| **1.** | **Ремонт внутридворовой территории по ул. Красноармейская, д. 19-21, г. Приозерск** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ  | 2 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение МК | Выполнена сметная и аукционная документация, отсутствует техническая возможность включения в план –график в связи со сбоями работы АЦК Гос. заказа |
| 1.2. | Проведение работ по ремонту внутридворовой территории | 3 квартал 2017 г. | подрядная организация  | Ремонт дворовой территории, улучшение условий жизни населения | В соответствии со сроками |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Приемка и оплата работ по условиям МК | В соответствии со сроками |
| **2.** | **Закупка и установка элементов детского игрового и спортивного оборудования по ул. Красноармейская, д. 19, г. Приозерск** |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контр на выполнение работ  | 2 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение МК | Выполнена сметная и аукционная документация, отсутствует техническая возможность включения в план –график в связи со сбоями работы АЦК Гос. заказа |
| 2.2. | Проведение работ по установка детского игрового и спортивного оборудования | 3 квартал 2017 г. | подрядная организация | Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения | В соответствии со сроками |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Приемка и оплата работ по МК | В соответствии со сроками |
| **3.** | **Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина г. Приозерска** |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение МК | При проведении аукциона не поступило ни одной заявки, проведение повторного аукциона в июле 2017 года |
| 3.2. | Проведение работ по ремонту пирса | 3 квартал 2017 г. | подрядная организация  | Ремонт пирса, улучшение условий жизни населения | В соответствии со сроками  |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2017 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Приемка и оплата работ по МК | В соответствии со сроками |
| 1. **Контроль за реализацией Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Приозерское городское поселение муниципального образования** **Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО |  | - |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | в соответствии с условиями МК | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Приемка и оплата работ по условиям МК  | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет на 01.07.2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |

Глава администрации А.Н. Соклаков

Согласовано Н.В. Глумилина

Исп. Тихонова Е.Н.

Тел. 8 813-79-35-338