**Информация по реализации ФКГС в Приозерском гп на 25.06.2020 г.**

На реализацию мероприятий выделено средств **65,9 мил.руб**., сумма субсидии составила 60,6 мил. руб., средств бюджета МО Приозерское гп 5,3 мил.руб., в том числе на

общественные пространства **45,0 мил.руб**., из них: бюджета РФ - 13,7 мил.руб.; бюджета ЛО - 27,7 мил.руб., Приозерского гп - 3,6 мил.руб.

дворовые территории **20,9** **мил.руб**., из них: бюджета ЛО - 19,2 мил.руб., Приозерского гп - 1,7 мил.руб.

Муниципальные контракты заключены на все объекты, работы ведутся согласно утвержденных графиков.

1. **Благоустройство Зоны у ТЦ "Северопарковый" (2 этап), г. Приозерск**

МК 43 от 06.04.2020г. ООО «Монблан». Цена контракта: **30 000 000,00**, в т.ч.

ФБ- 9 108 000,00; ОБ- 18 492 000,00; МБ – 2 400 000,00

Срок окончания работ 01.09.2020г.

Проводимые работы: Обустройство пешеходных дорожек, проездов, парковок, детской площадки с резиновым покрытием, озеленение, освещение, установка МАФ .

Выполнено на 25.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, установка закладных под освещение, укладка кабеля, частичное устройство основания под тротуарную плитку, начата установка бортовых камней.

1. **Благоустройство части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди)**

А) МК № 42 от 06.04.2020г. ООО «ТСК Континент». Цена контракта: **13 210 650,16** , в т.ч.

ФБ-4 010 753,63 руб., ОБ-8 143 045,25 рублей, МБ-1 056 852,08 руб.

Срок окончания работ 01.09.2020г.

Проводимые работы: Обустройство велодорожки; устройство освещения; озеленение; установка МАФ

Выполнено на 25.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, проводится устройство основания полотна велодорожки и проездов.

В связи с образовавшейся экономией при проведении контрактных процедур, дополнительно на работы по озеленению, заключен Договор № 33 от 22.06.2020 г. с МП «ПРАУ» на сумму 468 284,00 руб., в том числе ФБ- 142 171,02 руб., ОБ- 288 650,26 рублей, МБ- 37 462,72 руб.

1. **Благоустройство дворовой территории по ул. Чапаева, д.26** г. Приозерска

МК 82 от 29.05.2020 г. ООО «СтройЕвроСтандарт». Цена МК 3 611 768,28 руб. в т.ч.

сумма субсидии 3 322 659,32 руб., сумма МО 289 108,94 руб.

Срок окончания работ 10.09.2020г.

Проводимые работы: Ремонт проездов, устройство тротуаров, установка скамеек, установка урн, озеленение.

Выполнено на 25.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, проводится устройство основания полотна тротуаров и проездов.

Срок окончания работ 10.09.2020г. Срок окончания действия МК 01.11.2020г

2. **Благоустройство дворовой территории по ул. Гоголя, д. 32,38,40,42** г. Приозерска

МК 81 от 01.06.2020г. ООО «Дека». Цена МК 17 132 340,00 руб. в т.ч. сумма субсидии 15 760 958,38 сумма МО 1 371 381,62

Проводимые работы: Ремонт проездов, обустройство парковок, устройство тротуаров, установка скамеек, установка урн, обустройство детской площадки с резиновым покрытием (тематика МЧС), озеленение, освещение, установка ограждений, площадка для сбора ТКО.

Выполнено на 25.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, проводится устройство основания полотна тротуаров и проездов.

Срок окончания работ 10.09.2020г. Срок окончания действия МК 01.11.2020г.